**Bilag 1: Tids- og aktivitetsplan for projektperioden**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dato** | **Aktivitet** | **Jeres deltagerkreds** | **Omfang** | **Sted/ form** |
| **Forberede****4. kvt. 2023** | 09.10.2023 | Tværkommunalt opstartsmøde | * Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere, herunder civilsamfundsaktører
 | Hel dag10.00-15.00 | Social- og Boligstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C |
| Oktober eller november 2023 | Lokalt opstartsmøde. Kommunerne kan byde ind på følgende datoer:* 24.10,
* 26.10,
* 01.11,
* 06.11,
* 07.11,
* 09.11,
* 15.11 eller
* 16.11.
 | * Relevante ledere (kommune og civilsamfund)
* Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)

Formålet er at arbejde med den lokale tilpasning af og parathed for at implementere indsatsen | Hel dag10.00-15.00 | Lokalt i kommunerne |
| 23.11.2023 og 24.11.2023 | To tværkommunale opkvalificeringsdage | * Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)

Max. 8-10 deltagere fra hver kommune | Hele dageTorsdag 9.30-15.00Fredag: 8.30-14.00 | Social- og Boligstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C |
| 05.12.2023 | Tværkommunalt ledernetværksmøde | * Projektleder (kommune og civilsamfund)
 | 3 timer  | Virtuelt |
| **Forandre****1. kvt. 2024 – 2. kvt. 2025** | 1. kvt. 20243. kvt. 20241. kvt. 2025 | Lokale statusmøder (tre statusmøder i projektperioden) | * Relevante ledere (kommune og civilsamfund)
* Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Evt. projektmedar- bejdere
 | 3 timer | Lokalt i kommunen |
| 1. kvt. 2024 | Lokal evaluerings- og udviklingsworkshop ved evaluator | * Relevante ledere (kommune og civilsamfund)
* Projektleder (kommune og civilsamfund
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)
 | 4 timer | Virtuel |
| 2. kvt. 2024 | Lokal interviewundersøgelse ved evaluator | * Relevante ledere (kommune og civilsamfund)
* Projektleder (kommune og civilsamfund
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)
 | 4 timer | Virtuel |
| 16.01.2024 og 17.01.2024 | To tværkommunale opkvalificeringsdage | * Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)

Max. 8-10 deltagere fra hver kommune | Hele dageTorsdag 9.30-15.00Fredag: 8.30-14.00 | Social- og Boligstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C |
| 3.kvt. 20241. kvt. 2025 | Tværkommunale opkvalificeringsdage (2 dage i alt) | * Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)

Max. 8-10 deltagere fra hver kommune | 6 timer | Social- og Boligstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C |
| 2.kvt. 2024 | Tværkommunal evaluerings- og udviklingsworkshop ved evaluator | * Relevante ledere (kommune og civilsamfund)
* Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)
 | 5 timer | Social- og Boligstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C |
| 2.kvt. 2025 | Lokal interviewundersøgelse ved evaluator  | * Relevante ledere (kommune og civilsamfund)
* Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)
 | 4 timer | Som udgangspunkt lokalt i kommunen |
| Løbende | Tværkommunale projektledernetværks-møder (månedligetil og med april 2024, herefter kvartalsvise) | * Projektleder (kommune og civilsamfund)
 | 3 timer | Virtuelle/ enkelte vil være fysiske i Odense (fx hvert halve år) |
| **Forankre****3. kvt. 2025 – 4. kvt. 2025** | 3. kvt. 2025 | Lokalt afslutningsmøde (fokus på forankring) | * Relevante ledere (kommune og civilsamfund)
* Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)
 | 3 timer | Lokalt i kommunen  |
| 4. kvt. 2025 | Tværkommunalt afslutningsmøde  | * Projektleder (kommune og civilsamfund)
* Projektmedarbejdere (kommune og civilsamfund)
* Evt. øvrige relevante ledere (kommune og civilsamfund)
 | 4 timer | Social- og Boligstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C |